## Hoja1
Parroquia | Latitud | Longitud | Google Maps | fid | COD VIA | CAPA ROD | LONG AFEC | CAUSA FALLA | SEVERIDAD | PCI | EST PCI | TIPO DRENA | FILTRACION | FECHA LEV | ANCHO | FLUJO LODO | ESTUD REC | PRIORIDAD | EST GEST | EVAL POR | DESC FALLA | OBSERV | DRENAJE | INTER PROP | IMAGEN | MANT REAL | TIPO FALLA | IDPC | COSTO OBRA | ESTUDIO | FISCALIZACION
Chuquiribamba | -3.8622 | -79.3323 | https://www.google.com/maps?q=-3.86224466,-79.33229371 | 728 | LLOJA52004 | Lastrado | 10 | {"Hidrológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-24 |  | Si | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Samantha Mantilla | Presencia de acumulacion de agua en el lastrado, hundimiento en el sector con filtracion |  | Si | Implementacion de cunetas | LLOJA52004 - (2) | No |  | 4
Chuquiribamba | -3.8656 | -79.3288 | https://www.google.com/maps?q=-3.86556296,-79.32877873 | 730 | LLOJA52003 | Lastrado | 250 | {"Vial","Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-24 |  | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Socavacion y erosion de la capa de rodadura y deslizamiento de tierras |  | No | Reconformacion de calzada y construccion de cunetas laterales | LLOJA52003 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8657 | -79.3289 | https://www.google.com/maps?q=-3.86570885,-79.32890734 | 731 | LLOJA52004 | Lastrado | 2 | {"Hidraúlico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-24 |  | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Alcantarilla con acumulacion de solidos |  | Si | Limpieza de sedimentos y construccion de cabezales | LLOJA52004 - (3) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8573 | -79.3344 | https://www.google.com/maps?q=-3.85726175,-79.33435551 | 733 | LLOJA52006 | Lastrado | 3 | {"Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-24 |  | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Riesgo de perdida de mesa de la via e inestabilidad de ladera |  | No | Estabilizacion de talud mediante gaviones | LLOJA52006 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8569 | -79.3343 | https://www.google.com/maps?q=-3.8568614,-79.3342638 | 734 | LLOJA52006 | Lastrado | 6 | {"Estructural"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-24 |  | No | {"Estructural"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estructura de madera en avanzado estado de descomposicion |  | No | Reemplazo total de la estructura | LLOJA52006 - (2) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.856 | -79.3325 | https://www.google.com/maps?q=-3.85604188,-79.33247135 | 735 | LLOJA52006 | Lastrado | 5 | {"Estructural","Hidraúlico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | Tubería | Si | 2026-02-24 |  | Si | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Samantha Mantilla | Acumulacion de agua superficial, mal sistema de drenaje en el puente |  | Si | Implemetacion de drenajes correctos | LLOJA52006 - (3) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8529 | -79.3283 | https://www.google.com/maps?q=-3.85285926,-79.3283359 | 736 | LLOJA52006 | Lastrado | 15 | {"Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-24 |  | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Deslizamiento de talud y vegetacion |  | No | Estabilizacion del talud y limpieza mecanica | LLOJA52006 - (4) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8517 | -79.3285 | https://www.google.com/maps?q=-3.85173275,-79.32851948 | 737 | LLOJA52006 | Lastrado | 25 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | Cunetas | Si | 2026-02-24 |  | Si | {"No requiere"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Inundacion de la cuneta, estancamiento de agua sobre la via |  | Si | Limpieza y reconformacion de la cuneta, bacheo con lastre | LLOJA52006 - (5) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8471 | -79.3273 | https://www.google.com/maps?q=-3.84714647,-79.32725014 | 738 | LLOJA52006 | Lastrado | 30 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-24 |  | Si | {"No requiere"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Presencia de lodo y agua en la superficie dela via |  | Si | Construccion de cunetas laterales para drenaje longitudinal | LLOJA52006 - (6) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8461 | -79.3272 | https://www.google.com/maps?q=-3.84613539,-79.32724452 | 739 | LLOJA52006 | Lastrado | 10 | {"Hidraúlico","Estructural"} | Media | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-24 |  | No | {"Estructural","Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Uso de madera como cabezal de alcantarilla, acumulacion de vegetacion y sedimentos |  | Si | Construccion de cabezales y limpieza tecnica | LLOJA52006 - (7) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8454 | -79.3282 | https://www.google.com/maps?q=-3.84542164,-79.32824708 | 740 | LLOJA52006 | Lastrado | 8 | {"Hidrológico","Estructural"} | Media | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-24 |  | Si | {"Estructural","Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Asentamiento crítico del puente de madera, perdida de soporte, alcantarillado parcialmente funcional |  | Si | Reemplazo total del puente, construccion de cabezales y alcantarillado | LLOJA52006 - (9) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8469 | -79.3309 | https://www.google.com/maps?q=-3.8468938,-79.33090455 | 742 | LLOJA52006 | Lastrado | 8 | {"Hidraúlico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-24 |  | Si | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Samantha Mantilla | Socavacion en paso de agua, falta cabezales y arrastre de material de borde |  | Si | Construccion de cabezal, relleno y compactacion de borde erosionado | LLOJA52006 - (8) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8619 | -79.3373 | https://www.google.com/maps?q=-3.86186261,-79.33733416 | 750 | LLOJA51001 | Lastrado | 40 | {"Hidrológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-24 |  | Si | {"Hidrológico"} | Baja | Identificado | Samantha Mantilla | Serie de hundimientos y estancamientos de agua sobre la superficie de la rodadura | Esta falla era constante a lo largo de la via | No | Reconformacion de la calzada y construccion de cuneta lateral | LLOJA51001 - (1) | No | Hundimiento | 1
Chuquiribamba | -3.8634 | -79.3368 | https://www.google.com/maps?q=-3.86336196,-79.33680515 | 751 | LLOJA51001 | Lastrado | 5 | {"Hidrológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-24 |  | Si | {"No requiere"} | Baja | En estudio | Samantha Mantilla | Hundimiento localizada en la calzada, provocando acumulacion severa de agua en la superficie | Esta falla se visualiza a lo largo de la via, no se puede visualizar el desprendimiento de la via | No | Reconformacion de la capa de rodadura y limpieza de vegetacion para drenaje | LLOJA51001 - (3) | No | Hundimiento | 1
Chuquiribamba | -3.8649 | -79.3364 | https://www.google.com/maps?q=-3.86487285,-79.33641005 | 752 | LLOJA51001 | Lastrado | 10 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-24 | 3 | Si | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Samantha Mantilla | Serie de hundimientos y estancamientos de agua sobre la superficie de la rodadura | Esta falla se visualiza a lo largo de la via | No | Reconformacion de la superficie de la capa de rodadura y construccion de cuneta | LLOJA51001 - (4) | No | Hundimiento | 1
Chuquiribamba | -3.8657 | -79.3361 | https://www.google.com/maps?q=-3.86565688,-79.33607645 | 753 | LLOJA51001 | Lastrado | 20 | {"Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-24 | 3 | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Deslizamiento proveniente de talud superior de material petreo y arcilloso |  | No | Remocion mecanica de escombros y estabilizacion de talud mediante perfilado | LLOJA51001 - (5) | Si | Deslizamiento | 1
Chuquiribamba | -3.8665 | -79.3363 | https://www.google.com/maps?q=-3.86654365,-79.33625056 | 755 | LLOJA51001 | Lastrado | 20 | {"Geológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-24 | 3 | No | {"Geotécnico"} | Baja | Identificado | Samantha Mantilla | Talud superior inestable, obstruccion de drenaje natural produciendo estancamiento de agua y lodo |  | No | Limpieza mecanica, perfilado de talud y relastrado de la via | LLOJA51001 - (6) | No | Deslizamiento | 1
Chuquiribamba | -3.8674 | -79.3363 | https://www.google.com/maps?q=-3.86737113,-79.33633228 | 756 | LLOJA51001 | Lastrado | 4.5 | {"Vial","Geotécnico","Hidrológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-24 | 2 | Si | {"Hidrológico","Geotécnico"} | Media | En estudio | Samantha Mantilla | Falla de borde con perdida parcial de la mesa, agravado por falta de control de escorrentia |  | No | Estabilizacion de la mesa mediante gaviones y relleno de material | LLOJA51001 - (7) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8471 | -79.3273 | https://www.google.com/maps?q=-3.84714628,-79.3272503 | 757 | LLOJA52006 | Lastrado | 6 | {"Hidraúlico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-24 |  | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Colmatacion de alcantarilla por vegetacion y sedimentos |  | Si | Limpieza tecnica, desbroce y remocion de sedimentos | LLOJA52006 - (10) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.856 | -79.3533 | https://www.google.com/maps?q=-3.855971,-79.35334734 | 758 | LLOJA52011 | Lastrado | 17 | {"Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 |  | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Deslizamiento de talud h=15 |  | No | Estabilizacion de talud, limpieza mecanica y cunetas de coronacion | - | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8547 | -79.3552 | https://www.google.com/maps?q=-3.8546731,-79.355161 | 759 | LLOJA52011 | Lastrado | 5 | {"Hidraúlico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-25 |  | No | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Samantha Mantilla | Tuberia tapada por insuficiencia de diametro, empozamiento de agua |  | Si | Construccion de la alcantarilla | LLOJA52011 - (2) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8626 | -79.3372 | https://www.google.com/maps?q=-3.86264585,-79.33724903 | 785 | LLOJA51001 | Lastrado | 5 | {"Hidraúlico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-24 |  | Si | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Punto de descaga de la alcantarilla mal colocado: empozamiento severo y lodo |  | Si | Construccion de cuneta de entrega | LLOJA51001 - (2) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.856 | -79.3533 | https://www.google.com/maps?q=-3.85601714,-79.35326836 | 1222 | LLOJA52011 | Lastrado | 17 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 |  | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Deslizamiento de talud |  | No | Estabilización de talud cuneta de coronación, limpieza mecánica de víay alcantarilla | LLOJA52011 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8546 | -79.3551 | https://www.google.com/maps?q=-3.85463079,-79.35514441 | 1223 | LLOJA52011 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua | Tubo de diámetro insuficiente | No |  | LLOJA52011 - (3) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8513 | -79.3577 | https://www.google.com/maps?q=-3.85129344,-79.35774884 | 1224 | LLOJA52011 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Media | Intervenido | Monica Ruiz | Empozamiento de agua | Se ha estabilizado el muro, no hay alcantarilla solo tubo | Si |  | LLOJA52011 - (4) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8521 | -79.363 | https://www.google.com/maps?q=-3.85210425,-79.36298933 | 1225 | LLOJA52011 | Lastrado | 1 |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Empozamoento de agua en la vía | Se ha rellenado hueco con piedras | Si | Alcantarilla | LLOJA52011 - (5) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8513 | -79.3629 | https://www.google.com/maps?q=-3.85132064,-79.36287528 | 1226 | LLOJA52011 | Lastrado | 100 | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Empozamoento de agua en la vía |  | Si | Implementar alcantarilla | LLOJA52011 - (13) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8539 | -79.3657 | https://www.google.com/maps?q=-3.85391151,-79.365745 | 1227 | LLOJA52011 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Socavacion y erosión de la vía por escorrentia de agua y falta de drenajes |  | No | Reposición de lastrado, conformación de cunetas y alcantarilla | LLOJA52011 - (6) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8518 | -79.3683 | https://www.google.com/maps?q=-3.8517906,-79.3683069 | 1228 | LLOJA52011 | Lastrado | 100 | {"Vial","Hidrológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Socavacion y erosión de vía por escorrentia de agua en vía |  | Si | Reposición de lastrado y rezo formación de cunetas | LLOJA52011 - (8) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8475 | -79.3688 | https://www.google.com/maps?q=-3.84746593,-79.36879355 | 1229 | LLOJA52011 | Lastrado | 100 | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Enpozamiento de agua |  | Si | Conducir agua a cunetas, alcantarilla cerca | LLOJA52011 - (9) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8482 | -79.3732 | https://www.google.com/maps?q=-3.84818455,-79.37321025 | 1230 | LLOJA52011 | Lastrado | 20 | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiwnto de agua en la vis y cunetas |  | Si | Implementar alcantarilla | LLOJA52011 - (12) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8534 | -79.3798 | https://www.google.com/maps?q=-3.85342054,-79.37984664 | 1231 | LLOJA52011 | Lastrado | 12 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Deslizamiento de tierra, cunetas obstruidas |  | Si | Estabilización de talud, limpieza de cunetas | LLOJA52011 - (10) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8543 | -79.3804 | https://www.google.com/maps?q=-3.85433015,-79.38036386 | 1232 | LLOJA52011 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | MonicaRuiz | Tubo de agua tapado |  | No | Limpieza de tubo | LLOJA52011 - (11) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8536 | -79.383 | https://www.google.com/maps?q=-3.85364908,-79.38296917 | 1233 | LLOJA52011 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Curso de agua por la vía | Agua que baja de vertiente | Si | Implementar alcantarilla | LLOJA52011 - (16) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8536 | -79.3832 | https://www.google.com/maps?q=-3.85364675,-79.38319533 | 1234 | LLOJA52011 | Lastrado | 13 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Monica RuiZ | Deslizamiento de tierra talud inestable |  | No | Estabilización | LLOJA52011 - (15) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8537 | -79.3835 | https://www.google.com/maps?q=-3.85371625,-79.38348142 | 1235 | LLOJA52011 | Lastrado |  | {"Vial","Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | Si |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Curso de agua por la vis | Agua que baja de vertiente | No | Implementar alcantarilla | LLOJA52011 - (13) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.855 | -79.3859 | https://www.google.com/maps?q=-3.8549913,-79.38591701 | 1236 | LLOJA52011 | Lastrado | 20 |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Baja | Intervenido | Monica Ruiz | obstrucción de vía | ase ha realizado limpieza y desbroce de vía | No | Mantenimiento realizado | LLOJA52011 - (14) | Si |  | 1
Chuquiribamba | -3.8567 | -79.3803 | https://www.google.com/maps?q=-3.85669931,-79.38025264 | 1237 | LLOJA52012 | Lastrado | 3 | {"Vial","Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Socavacion y erosión de la vía por escorrentia de agua |  | No | Conformación de cunetas y alcantarilla | LLOJA52012 - (3) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8555 | -79.3793 | https://www.google.com/maps?q=-3.85546204,-79.37926336 | 1238 | LLOJA52012 | Suelo Natural |  | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 3.5 | Si |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Emplazamiento de agua, puente de madera |  | Si | Conformación de cuentas y verificar estado de puente de madera | LLOJA52012 - (2) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.857 | -79.3729 | https://www.google.com/maps?q=-3.85698511,-79.3729373 | 1239 | LLOJA52012 | Lastrado | 30 | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Baja | Intervenido | Monica Ruiz | Desprendimiento de la mesa de la vía | Se ha realizado perfilado de la vía | Si | Atendido | LLOJA52012 - (1) | Si |  | 1
Chuquiribamba | -3.8583 | -79.359 | https://www.google.com/maps?q=-3.85829695,-79.35900948 | 1240 | LLOJA52010 | Lastrado | 5 | {"Hidraúlico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Tubería | Si | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Rotura de tubería de agua proveniente de quebrada | Tubo roto, puente de madera | Si | Reposicion de tubo | LLOJA52010 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8612 | -79.3582 | https://www.google.com/maps?q=-3.86120728,-79.35824122 | 1241 | LLOJA52010 | Lastrado |  | {"Hidraúlico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Tubería de agua roto | Tubo puente madera | No | Reposicion de tubo | - | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8597 | -79.3594 | https://www.google.com/maps?q=-3.85974855,-79.35938099 | 1242 | LLOJA52010 | Lastrado |  | {"Hidraúlico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Tubería | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Tubo de agua que recolecta agua de quebrada roto | Tubo roto, puente de madera | Si | Reposicion de tubería | LLOJA52010 - (2) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8685 | -79.3562 | https://www.google.com/maps?q=-3.86854902,-79.35621372 | 1243 | LLOJA52008 | Lastrado | 5 | {"Hidrológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua, curso de agua de quebrada por la via | No se ha realizado la alcantarilla | No | Implementar alcantarilla | LLOJA52008 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8688 | -79.3577 | https://www.google.com/maps?q=-3.86875102,-79.35769097 | 1244 | LLOJA52008 | Lastrado | 10 | {"Vial"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Identificado | Monoca Ruiz | Socavacion y erosión de via | Escorrentia de agua | No | Reemplazar lastrado de via e implementar alcantarilla | LLOJA52008 - (2) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8703 | -79.3592 | https://www.google.com/maps?q=-3.87033564,-79.3592299 | 1245 | LLOJA52008 | Lastrado |  |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua | No se evidencia | No |  | LLOJA52008 - (3) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8729 | -79.3643 | https://www.google.com/maps?q=-3.87286079,-79.36431125 | 1246 | LLOJA52008 | Lastrado | 20 | {"Vial"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 3.5 | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Socavacion y erosión de la via |  | No | Reconformacion de lastrado y cunetas | LLOJA52008 - (4) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8741 | -79.3651 | https://www.google.com/maps?q=-3.87406979,-79.36508465 | 1247 | LLOJA52008 | Lastrado | 30 | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 3.5 | Si |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en la via |  | No | Implementar alcantarilla | LLOJA52008 - (5) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8744 | -79.3654 | https://www.google.com/maps?q=-3.87444006,-79.3653691 | 1248 | LLOJA52008 | Lastrado | 10 |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 3.5 | No | {"No requiere"} | Media | Intervenido | Monoca Ruiz | Desprendimiento mesa de via | Se ha realizado perfilado de ladera | No | Mantenimiento realizado | LLOJA52008 - (6) | Si |  | 1
Chuquiribamba | -3.8645 | -79.351 | https://www.google.com/maps?q=-3.8644745,-79.35095411 | 1249 | LLOJA52008 | Lastrado | 100 | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 5 | No |  | Media | Identificado | Monica Rui | Empozamiento de agua en via y cunetas | Cunetas tapadas | Si | Implementar alcantarilla | - | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8445 | -79.3496 | https://www.google.com/maps?q=-3.84454417,-79.3495657 | 1250 | LLOJA52007 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Tubería | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Baja | Intervenido | Monica Ruiz | Empozamiento de agua | Se ha implementado tubo de 6” | Si | Mantenimiento realizado | LLOJA52007 - (1) | Si |  | 1
Chuquiribamba | -3.8438 | -79.35 | https://www.google.com/maps?q=-3.84378327,-79.34997438 | 1251 | LLOJA52007 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en la via | No se ha atendido | No | Implementar alcantarilla | LLOJA52007 - (2) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8411 | -79.3508 | https://www.google.com/maps?q=-3.84108292,-79.35078632 | 1252 | LLOJA52007 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"Hidrológico"} | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en la via | No se ha implementado alcantarilla | No | Implementar alcantarilla | LLOJA52007 - (3) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8381 | -79.3475 | https://www.google.com/maps?q=-3.83814594,-79.34752927 | 1253 | LLOJA52014 | Lastrado | 100 | {"Hidrológico","Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 3 | No |  | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Socavacion y erosión de via | Se presenta en todo el tramo de via | No | Reconformacion de lastrado | LLOJA52014 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.837 | -79.3484 | https://www.google.com/maps?q=-3.83703902,-79.34838593 | 1254 | LLOJA52014 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Tubería | No | 2026-02-25 | 3 | No | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Enpozamiento de agua | Existe dos tubos de 6” | Si | Reposicion de tubo de mayor diámetro | LLOJA52014 - (2) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.834 | -79.3497 | https://www.google.com/maps?q=-3.83397555,-79.34969474 | 1255 | LLOJA52014 | Lastrado | 100 | {"Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 3 | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Irregularidades en la calzada |  | No |  | LLOJA52014 - (3) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8266 | -79.347 | https://www.google.com/maps?q=-3.82659956,-79.34702578 | 1256 | LLOJA52031 | Lastrado | 15 | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-25 | 5 | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en via | No se atendido | Si | Implementar alcatarilla | LLOJA52031 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8252 | -79.3453 | https://www.google.com/maps?q=-3.82524965,-79.34528274 | 1257 | LLOJA52030 | Lastrado | 7 | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 5 | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en la via |  | No | Implementar alcantarilla | LLOJA52030 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8288 | -79.3454 | https://www.google.com/maps?q=-3.82878547,-79.34542872 | 1258 | LLOJA52034 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | Tubería | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Media | Intervenido | Monica Ruiz | Empozamiento de agua | Se ha colocado tubería de 6” | Si | Atendido, se recomieda implementar alcantarilla | LLOJA52034 - (1) | Si |  | 1
Chuquiribamba | -3.83 | -79.3457 | https://www.google.com/maps?q=-3.82999935,-79.34570562 | 1259 | LLOJA52034 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Tubería | No | 2026-02-25 | 4 | No | {"No requiere"} | Baja | Intervenido | Monica Ruiz | Empozamiento de agua | Se ha colocado tubo de 40 | Si | Se recomienda implementar alcantarilla | LLOJA52034 - (2) | Si |  | 1
Chuquiribamba | -3.8383 | -79.3352 | https://www.google.com/maps?q=-3.83828013,-79.33519517 | 1260 | LLOJA52035 | Suelo Natural |  |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 |  | No |  | Media | Identificado | Monica Ruiz | Via suelo natural sin paso |  | No | Reconformacion de lastrado | LLOJA52035 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8199 | -79.3415 | https://www.google.com/maps?q=-3.81990912,-79.3414836 | 1261 | LLOJA52037 | Suelo Natural |  |  | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Via sin lastrado |  | No | Reconformacion de lastrado | LLOJA52037 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.814 | -79.3408 | https://www.google.com/maps?q=-3.81400943,-79.34084343 | 1262 | LLOJA52037 | Suelo Natural |  | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 4 | No |  | Media | Intervenido | Monica Ruiz | Desprendimiento de via | No se aprecia, sin embargo la via debe ser lastrada | No | Reconformacion de lastrado | LLOJA52037 - (2) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.812 | -79.3472 | https://www.google.com/maps?q=-3.8120013,-79.34715869 | 1263 | LLOJA52033 | Lastrado |  |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 3.5 | No |  | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua | No se observa empozamiento, no se ha implementado alcantarilla | No |  | LLOJA52033 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8247 | -79.3502 | https://www.google.com/maps?q=-3.82469411,-79.35022486 | 1264 | LLOJA52015 | Lastrado |  |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 3.5 | No | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua | Al momento de la inspeccion no se evidencia empozamiento, no se ha implementado alcantarilla | No |  | LLOJA52015 - (1) | No |  | 1
Chuquiribamba | -3.8244 | -79.3496 | https://www.google.com/maps?q=-3.82439211,-79.34957824 | 1265 | LLOJA52030 | Suelo Natural |  |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-25 | 3 | No |  | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Via en mal estado |  | No | Lastrado | LLOJA52030 - (2) | No |  | 1