## Hoja1
Parroquia | Latitud | Longitud | Google Maps | fid | COD VIA | CAPA ROD | LONG AFEC | CAUSA FALLA | SEVERIDAD | PCI | EST PCI | TIPO DRENA | FILTRACION | FECHA LEV | ANCHO | FLUJO LODO | ESTUD REC | PRIORIDAD | EST GEST | EVAL POR | DESC FALLA | OBSERV | DRENAJE | INTER PROP | IMAGEN | MANT REAL | TIPO FALLA | IDPC | COSTO OBRA | ESTUDIO | FISCALIZACION
El Cisne | -3.8839 | -79.4164 | https://www.google.com/maps?q=-3.88391042,-79.41644785 | 760 | LLOJA53012 | Asfaltico |  | {"Ambiental"} | Baja | 100 | EXCELENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Baja | En estudio | Samantha Mantilla | Obstrucción de alcantarilla |  | No |  | LLOJA53012 - (4) | No |  | 1
El Cisne | -3.8836 | -79.4167 | https://www.google.com/maps?q=-3.88355591,-79.41674166 | 761 | LLOJA53012 | Asfaltico | 14 | {"Vial"} | Media | 50 | DISCRETO | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Media |  | Samantha Mantilla | Deslizamiento de talud |  | No |  | LLOJA53012 - (3) | No |  | 1
El Cisne | -3.8833 | -79.4169 | https://www.google.com/maps?q=-3.8832513,-79.41689337 | 762 | LLOJA53012 | Asfaltico | 18 | {"Geológico"} | Media | 80 | MUY BUENO | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"Geotécnico"} | Alta | En estudio | Samantha Mantilla | Deslizamiento de talud |  | No |  | LLOJA53012 - (5) | No |  | 1
El Cisne | -3.8833 | -79.4169 | https://www.google.com/maps?q=-3.8832513,-79.41689337 | 763 | LLOJA53012 | Hormigón |  | {"Vial"} | Media | 80 | MUY BUENO | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"Geotécnico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | - | No |  | 1
El Cisne | -3.8823 | -79.4173 | https://www.google.com/maps?q=-3.88232403,-79.41727978 | 764 | LLOJA53012 | Asfaltico |  | {"Vial","Geológico"} | Media | 80 | MUY BUENO | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Media |  | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA53012 - (6) | No |  | 1
El Cisne | -3.8761 | -79.4196 | https://www.google.com/maps?q=-3.87608951,-79.4196329 | 765 | LLOJA53011 | Lastrado |  | {"Hidrológico","Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Media |  | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA53012 - (7) | No |  | 1
El Cisne | -3.8758 | -79.4202 | https://www.google.com/maps?q=-3.87582293,-79.4201925 | 766 | LLOJA53011 | Lastrado | 3 | {"Hidraúlico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Empozamiento de agua |  | No |  | LLOJA53011 - (2) | No |  | 1
El Cisne | -3.8729 | -79.4221 | https://www.google.com/maps?q=-3.8728923,-79.4221001 | 767 | LLOJA53011 | Lastrado | 3 | {"Hidraúlico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Falta alcantarilla |  | No |  | LLOJA53011 - (3) | No |  | 1
El Cisne | -3.8723 | -79.4236 | https://www.google.com/maps?q=-3.87230133,-79.42362269 | 768 | LLOJA53011 | Lastrado | 2 | {"Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Alta |  | Samantha Mantilla | Deslizamiento de talud |  | No |  | LLOJA53011 - (4) | No |  | 1
El Cisne | -3.8619 | -79.4312 | https://www.google.com/maps?q=-3.86185418,-79.43120354 | 769 | LLOJA53011 | Lastrado |  | {"Hidraúlico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Empozamiento de agua en la superficie de la via y hundimiento |  | No |  | LLOJA53011 - (5) | No |  | 1
El Cisne | -3.8588 | -79.4312 | https://www.google.com/maps?q=-3.85877612,-79.43123067 | 770 | LLOJA53011 | Lastrado |  | {"Hidraúlico","Geotécnico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Alta |  | Samantha Mantilla | Erosion del suelo y desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA53011 - (6) | No |  | 1
El Cisne | -3.8574 | -79.4107 | https://www.google.com/maps?q=-3.85739419,-79.41065608 | 771 | LLOJA53002 | Lastrado | 3 | {"Geológico","Hidrológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"Hidrológico"} | Media |  | Samantha Mantilla | Erosion del suelo |  | No |  | LLOJA53002 - (1) | No |  | 1
El Cisne | -3.858 | -79.4093 | https://www.google.com/maps?q=-3.85798896,-79.40931106 | 772 | LLOJA53002 | Lastrado |  | {"Geológico","Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"Hidrológico","Geotécnico"} | Media |  | Samantha Mantilla | Erosion suelo |  | No |  | LLOJA53002 - (2) | No |  | 1
El Cisne | -3.858 | -79.409 | https://www.google.com/maps?q=-3.85801774,-79.40897155 | 773 | LLOJA53002 | Lastrado | 5 | {"Geológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Media |  | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA53002 - (3) | No |  | 1
El Cisne | -3.8333 | -79.4333 | https://www.google.com/maps?q=-3.83330687,-79.4333201 | 774 | LLOJA53008 | Lastrado | 6 | {"Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"Geotécnico"} | Media |  | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA53008 - (1) | No |  | 1
El Cisne | -3.8339 | -79.4365 | https://www.google.com/maps?q=-3.83386793,-79.43650784 | 775 | LLOJA53008 | Lastrado | 50 | {"Geológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-02-27 |  | Si | {"Geotécnico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantiila | Deslizamiento del talud, obstrucción de uno de los carriles |  | Si |  | LLOJA53008 - (2) | Si |  | 1
El Cisne | -3.8344 | -79.4703 | https://www.google.com/maps?q=-3.83444089,-79.47032857 | 776 | LLOJA53008 | Lastrado | 15 | {"Geológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Alta |  | Samantha Mantilla | Deslizamiento talud |  | No |  | LLOJA53008 - (3) | Si |  | 1
El Cisne | -3.824 | -79.4887 | https://www.google.com/maps?q=-3.82403212,-79.48867268 | 777 | LLOJA53008 | Lastrado |  | {"Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-27 |  | Si | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantiila | Empozamiento agua y hundimiento de la superficie |  | No |  | LLOJA53008 - (4) | No |  | 1
El Cisne | -3.8229 | -79.49 | https://www.google.com/maps?q=-3.82293299,-79.4899888 | 778 | LLOJA53008 | Lastrado |  | {"Geológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Deslizamiento de talud |  | No |  | LLOJA53008 - (5) | No |  | 1
El Cisne | -3.8218 | -79.4926 | https://www.google.com/maps?q=-3.82179172,-79.49256789 | 779 | LLOJA53008 | Lastrado |  |  | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Media |  | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA53008 - (6) | No |  | 1
El Cisne | -3.8217 | -79.4928 | https://www.google.com/maps?q=-3.82173877,-79.49281163 | 780 | LLOJA53008 | Lastrado |  | {"Hidraúlico","Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-27 |  | No |  | Media |  | Samantha Mantiila | Desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA53008 - (7) | No |  | 1
El Cisne | -3.8124 | -79.5144 | https://www.google.com/maps?q=-3.81243369,-79.51436751 | 781 | LLOJA53008 | Lastrado | 24 | {"Geológico","Hidraúlico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Media |  | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA53008 - (8) | No |  | 1
El Cisne | -3.7951 | -79.5208 | https://www.google.com/maps?q=-3.79513746,-79.52077169 | 782 | LLOJA53008 | Lastrado | 100 | {"Geológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Posible deslizamiento de talud |  | No |  | LLOJA53008 - (9) | Si |  | 1
El Cisne | -3.8735 | -79.4265 | https://www.google.com/maps?q=-3.87347975,-79.42654942 | 783 | LLOJA53012 | Asfaltico |  |  | Media | 90 | EXCELENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Alta |  | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | - | No |  | 1
El Cisne | -3.8804 | -79.4179 | https://www.google.com/maps?q=-3.8803553,-79.41785687 | 784 | LLOJA53012 | Asfaltico |  | {"Vial"} | Media | 90 | EXCELENTE | - | No | 2026-02-27 |  | No |  | Alta | En estudio | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA53012 - (7) | No |  | 1
El Cisne | -3.8062 | -79.4067 | https://www.google.com/maps?q=-3.80620357,-79.40667796 | 1313 | LLOJA53006 | Lastrado | 10 | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Talud en corte |  | Si | Se ha realizado la construccion de la alcantarilla | LLOJA53006 - (3) | Si |  | 1
El Cisne | -3.8065 | -79.407 | https://www.google.com/maps?q=-3.80653007,-79.40695143 | 1314 | LLOJA53006 | Lastrado | 30 | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monoca Rui | Riwsgo de desprendimieto mesa de via | Talud inferior inestable | Si | Construccion de muro de contencion | LLOJA53006 - (4) | No |  | 1
El Cisne | -3.8136 | -79.4075 | https://www.google.com/maps?q=-3.81355791,-79.40745017 | 1315 | LLOJA53006 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"No requiere"} | Media | En ejecución | Monica Ruiz | Falta alcantarilla | Se está construyendo alcantarilla | Si |  | LLOJA53006 - (5) | Si |  | 1
El Cisne | -3.8139 | -79.4078 | https://www.google.com/maps?q=-3.81387292,-79.40776926 | 1316 | LLOJA53006 | Lastrado | 20 | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Talud en corte | Se ha estabilizado el talud | Si |  | LLOJA53006 - (6) | Si |  | 1
El Cisne | -3.8186 | -79.4073 | https://www.google.com/maps?q=-3.81857544,-79.40728682 | 1317 | LLOJA53006 | Lastrado | 20 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Talud inestable | Se ha realizado limpieza por deslizamiento de talud, presencia de charcos de agua | No | Realizar limpieza de cunetas | LLOJA53006 - (7) | Si |  | 1
El Cisne | -3.8189 | -79.4103 | https://www.google.com/maps?q=-3.8188705,-79.4102701 | 1318 | LLOJA53006 | Lastrado | 20 | {"Hidrológico","Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"Geotécnico"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Deslizamiento de talud en corte | Mantenimiento parcial de limpieza, sin embargo se debe estabilizar el talud | No | Cuneta de coronación y terraceo | LLOJA53006 - (8) | Si |  | 1
El Cisne | -3.8219 | -79.4118 | https://www.google.com/maps?q=-3.82185756,-79.41179576 | 1319 | LLOJA53006 | Lastrado | 20 |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No |  | Media | Intervenido | Monica Ruiz | Deslizamiento de talud inestable | Se ha estabilizado el talud | Si | Falta cuneta e coronación y terraceo | LLOJA53006 - (9) | Si |  | 1
El Cisne | -3.822 | -79.412 | https://www.google.com/maps?q=-3.8220364,-79.41195752 | 1320 | LLOJA53006 | Lastrado | 10 | {"Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"Estructural"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Desprendimieto mesa de via | Talud inestable | Si | Construccion muro de contencion | LLOJA53006 - (10) | No |  | 1
El Cisne | -3.8246 | -79.4176 | https://www.google.com/maps?q=-3.82457029,-79.41759926 | 1321 | LLOJA53006 | Lastrado | 15 | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 6 | No |  | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Deslizamiento talud inestable |  | No |  | LLOJA53006 - (11) | Si |  | 1
El Cisne | -3.8388 | -79.4247 | https://www.google.com/maps?q=-3.8387827,-79.42467516 | 1322 | LLOJA53009 | Lastrado | 10 | {"Ambiental","Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 6 | No |  | Alta | Identificado | Monica Ruoz | Hundimiento de la via |  | No | Construccion muro contencion | LLOJA53009 - (1) | No |  | 1
El Cisne | -3.8389 | -79.4248 | https://www.google.com/maps?q=-3.83888865,-79.42482843 | 1323 | LLOJA53009 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"Estructural"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Falta de alcantarilla | Sin atender | No | Implementar alcantarilla | LLOJA53009 - (2) | No |  | 1
El Cisne | -3.8478 | -79.4265 | https://www.google.com/maps?q=-3.84776326,-79.42654057 | 1324 | LLOJA53012 | Asfaltico |  | {"Geológico"} | Baja | 90 | EXCELENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-26 | 7 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Deslizamiento de talud | Matwrial en alcantarilla | Si | Limpieza de cunetas | - | No |  | 1
El Cisne | -3.8494 | -79.4276 | https://www.google.com/maps?q=-3.84942239,-79.42757682 | 1325 | LLOJA53012 | Asfaltico | 20 | {"Geológico"} | Alta | 70 | MUY BUENO | - | No | 2026-02-26 | 7 | No | {"Estructural","Geotécnico"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Rieago de pérdida de via por deslizamiento de talud inferior | Carril inhabilitado | No |  | - | Si |  | 1
El Cisne | -3.8704 | -79.4309 | https://www.google.com/maps?q=-3.87041728,-79.43090502 | 1326 | LLOJA53012 | Asfaltico | 40 | {"Geológico"} | Baja | 50 | DISCRETO | - | No | 2026-02-26 | 7 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monoca Rui | Hundimiento |  | No |  | LLOJA53012 - (1) | No |  | 1
El Cisne | -3.8755 | -79.4282 | https://www.google.com/maps?q=-3.87549213,-79.42817058 | 1327 | LLOJA53012 | Asfaltico | 30 | {"Geológico"} | Media | 80 | MUY BUENO | Cunetas | No | 2026-02-26 | 7 | No | {"No requiere"} | Alta | En ejecución | Monica Ruiz | Deslizamiento de tierra | Mantenimiento parcial. Se estaba realizando terraceo | Si | Continuar con el terraceo | LLOJA53012 - (2) | Si |  | 1