## Hoja1
Parroquia | Latitud | Longitud | Google Maps | fid | COD VIA | CAPA ROD | LONG AFEC | CAUSA FALLA | SEVERIDAD | PCI | EST PCI | TIPO DRENA | FILTRACION | FECHA LEV | ANCHO | FLUJO LODO | ESTUD REC | PRIORIDAD | EST GEST | EVAL POR | DESC FALLA | OBSERV | DRENAJE | INTER PROP | IMAGEN | MANT REAL | TIPO FALLA | IDPC | COSTO OBRA | ESTUDIO | FISCALIZACION
Gualel | -3.7937 | -79.3498 | https://www.google.com/maps?q=-3.79367666,-79.34975509 | 1266 | LLOJA54001 | Lastrado | 100 | {"Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 4 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Socavamientos en tramo de via |  | Si | Reposicion de lastrado | LLOJA54001 - (1) | No |  | 1
Gualel | -3.7977 | -79.356 | https://www.google.com/maps?q=-3.79769687,-79.35602931 | 1267 | LLOJA54001 | Lastrado | 100 | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | Si | 2026-02-26 | 4 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en cunetas | Matwrial acumulado | Si | Limpieza de cunetas | LLOJA54001 - (2) | No |  | 1
Gualel | -3.7985 | -79.3585 | https://www.google.com/maps?q=-3.79846098,-79.35851126 | 1268 | LLOJA54001 | Lastrado | 18 | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Deslizamiento de talud. | alto de talud 15m aprox. Se ha realizado limpieza de derrumbe | Si | Estabilizar talud | LLOJA54001 - (3) | Si |  | 1
Gualel | -3.7989 | -79.3634 | https://www.google.com/maps?q=-3.79893115,-79.36338493 | 1269 | LLOJA54001 | Lastrado | 4 | {"Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Riesgo de desprendimiento de mesa de via |  | No | Reposicion de capa de lastrado e implementación de drenaje | LLOJA54001 - (4) | No |  | 1
Gualel | -3.7955 | -79.3647 | https://www.google.com/maps?q=-3.79548184,-79.36468509 | 1270 | LLOJA54001 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | Si | 2026-02-26 | 5 | Si | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en via | Erosión en capa de via por escorrentia de agua | Si | Implementar alcantarilla y reposicion de lastrado | LLOJA54001 - (5) | No |  | 1
Gualel | -3.7944 | -79.3642 | https://www.google.com/maps?q=-3.79437828,-79.36421661 | 1271 | LLOJA54001 | Lastrado | 30 | {"Hidrológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 5 | Si | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en la via | Socavones y falta de drenajes | No | Implementar alcantarilla y cunetas | LLOJA54001 - (6) | No |  | 1
Gualel | -3.7917 | -79.3656 | https://www.google.com/maps?q=-3.79171671,-79.36559011 | 1272 | LLOJA54001 | Lastrado | 10 | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 5 | Si | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en la via |  | No | Implememtar alcantarilla y cunetas | LLOJA54001 - (7) | No |  | 1
Gualel | -3.7892 | -79.3648 | https://www.google.com/maps?q=-3.78915478,-79.36479842 | 1273 | LLOJA54001 | Lastrado | 1 | {"Hidraúlico","Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Alcantarilla tapada y socavacion |  | Si | Limpieza de ancantarilla y relleno de capa de via | LLOJA54001 - (8) | No |  | 1
Gualel | -3.7883 | -79.3637 | https://www.google.com/maps?q=-3.78831999,-79.36367209 | 1274 | LLOJA54001 | Lastrado | 20 | {"Hidrológico","Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 5 | No |  | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Deslizamiento de talud | Se ha realizado limpieza de via. Se observa presencia de filtración de agua | No | Cuneta de coronación y conformación de cunetas | LLOJA54001 - (9) | Si |  | 1
Gualel | -3.7865 | -79.3614 | https://www.google.com/maps?q=-3.78647217,-79.3613554 | 1275 | LLOJA54001 | Lastrado | 20 | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Rápidas | Si | 2026-02-26 | 5 | No | {"Geotécnico"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Curso de agua por la via | Socavacion de via por escorrentia de agu, suelo rocoso | Si | Implementar alcantarilla, limpieza de cunetas | LLOJA54001 - (10) | No |  | 1
Gualel | -3.7844 | -79.359 | https://www.google.com/maps?q=-3.78444771,-79.35895251 | 1276 | LLOJA54001 | Lastrado | 3 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Desprendimiento de mesa de via |  | Si | Estabilizar ladera | LLOJA54001 - (11) | No |  | 1
Gualel | -3.783 | -79.3594 | https://www.google.com/maps?q=-3.7829957,-79.35940939 | 1277 | LLOJA54001 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Tubería | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Media | Intervenido | Monica Ruiz | Sitio de drenaje de agua proveniente de quebrada | Se ha implementado tubo de hormigon de 60cm | Si | Atendido | LLOJA54001 - (12) | Si |  | 1
Gualel | -3.7831 | -79.3603 | https://www.google.com/maps?q=-3.78310977,-79.36027558 | 1278 | LLOJA54001 | Lastrado | 8 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No |  | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Estrechez de via por Deslizamiento de ladera inferior |  | Si | Perfildo de ladera | LLOJA54001 - (13) | No |  | 1
Gualel | -3.7831 | -79.3624 | https://www.google.com/maps?q=-3.78307081,-79.36244376 | 1279 | LLOJA54001 | Lastrado | 20 |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Talud en corte | Se ha estabilizado el talud, no se ha implementado alcantarilla | Si |  | LLOJA54001 - (14) | Si |  | 1
Gualel | -3.7787 | -79.368 | https://www.google.com/maps?q=-3.77870865,-79.36799953 | 1280 | LLOJA54001 | Lastrado | 20 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"Geotécnico"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Deslizamiento talud en corte | Se ha estabilizado y se ha realizado limpieza de via | Si | Canalizar agua | LLOJA54001 - (15) | Si |  | 1
Gualel | -3.7746 | -79.3691 | https://www.google.com/maps?q=-3.77457874,-79.36910245 | 1281 | LLOJA54001 | Lastrado | 12 | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | Si | 2026-02-26 | 4 | Si | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Presencia de lodo en la via por deslizamiento de tierra | Talud rocoso, se ha realizado limpieza de via | Si | Mantener limpias las cunetas | LLOJA54001 - (16) | Si |  | 1
Gualel | -3.7682 | -79.3686 | https://www.google.com/maps?q=-3.76815408,-79.36863675 | 1282 | LLPJA54001 | Lastrado |  | {"Hidraúlico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Cambio de alcantarilla |  | Si |  | LLOJA54001 - (17) | Si |  | 1
Gualel | -3.7688 | -79.3681 | https://www.google.com/maps?q=-3.76884547,-79.36812027 | 1283 | LLOJA54002 | Lastrado | 10 | {"Hidrológico","Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 3.5 | No | {"No requiere"} | Media | Identificado | Monica Rui | Empozamiento de agua |  | No | Implemetar alcantarilla | LLOJA54002 - (1) | No |  | 1
Gualel | -3.7658 | -79.3634 | https://www.google.com/maps?q=-3.76580394,-79.36336154 | 1284 | LLOJA54002 | Lastrado | 10 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 4 | No | {"No requiere"} | Media | Intervenido | Monica Ruiz | Desprendimiento mesa de via | Se ha colocado matwrial de mejoramiento al borde | No | Construccion de muro y drenajes | LLOJA54002 - (2) | Si |  | 1
Gualel | -3.7606 | -79.3684 | https://www.google.com/maps?q=-3.76064422,-79.36844233 | 1285 | LLOJA54004 | Lastrado | 20 | {"Hidrológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 3 | No |  | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Empozamiento de agua en la via | No se atendido | No | Implementar alcantarilla | LLOJA54004 - (1) | No |  | 1
Gualel | -3.7592 | -79.3664 | https://www.google.com/maps?q=-3.75917388,-79.36635223 | 1286 | LLOJA54004 | Suelo Natural | 20 | {"Ambiental","Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 3 | Si | {"No requiere"} | Baja | Identificado | Monica Ruiz | Via con lodo intransitable, además de troncos de árboles |  | No | Lastrado | LLOJA54004 - (2) | No |  | 1
Gualel | -3.7663 | -79.374 | https://www.google.com/maps?q=-3.76625875,-79.37402939 | 1287 | LLOJA54001 | Lastrado | 2 | {"Hidrológico","Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Tubería | Si | 2026-02-26 | 5 | No | {"Geotécnico"} | Alta | Intervenido | Monica Rui | Empozamiento de agua | Cunetas empozadas con musgos, se ha colocado tubo de 6” | Si | Drenaje de agua de talud | LLOJA54001 - (18) | Si |  | 1
Gualel | -3.766 | -79.3747 | https://www.google.com/maps?q=-3.76598889,-79.37474304 | 1288 | LLOJA54001 | Lastrado | 15 | {"Hidrológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 4 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | MonicaRuiz | Empozamiento de agua en cunetas y desprendimiento de capa de via | Cunetas sin cauce, se ha colocado tubo de 6” | No | Limpieza de cunetas | LLOJA54001 - (19) | Si |  | 1
Gualel | -3.7661 | -79.3747 | https://www.google.com/maps?q=-3.76614092,-79.37470812 | 1289 | LLOJA54001 | Lastrado | 5 | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No |  | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Riwsgo de desprendimiento de la via | Se ha colocado matwrial de mejoramiento | Si |  | LLOJA54001 - (20) | Si |  | 1
Gualel | -3.7672 | -79.3747 | https://www.google.com/maps?q=-3.76721654,-79.37469174 | 1290 | LLOJA54001 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 5 | No | {"Hidrológico","Estructural"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Curso de agua por lavia proveniente de la quebrada |  | No | Se requiero construccion de añcantarilla | LLOJA54001 - (21) | No |  | 1
Gualel | -3.7671 | -79.3747 | https://www.google.com/maps?q=-3.76714437,-79.37468328 | 1291 | LLOJA54001 | Lastrado | 8 | {"Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"Geotécnico","Estructural"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Hundimiento de la via | Sin atender | No | Construccion de muro de contencion | LLOJA54001 - (22) | No |  | 1
Gualel | -3.7703 | -79.3744 | https://www.google.com/maps?q=-3.77033547,-79.37436852 | 1292 | LLOJA54001 | Lastrado | 5 |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Desprendimiento mesa de via | Talud estable | No |  | - | Si |  | 1
Gualel | -3.768 | -79.3761 | https://www.google.com/maps?q=-3.76797195,-79.37612826 | 1293 | LLOJA54009 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 3 | No | {"Estructural","Hidrológico"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Curso de agua de quebrada por la via |  | No | Implememtar alcantarilla | LLOJA54009 - (1) | No |  | 1
Gualel | -3.7678 | -79.3782 | https://www.google.com/maps?q=-3.76780644,-79.37821823 | 1294 | LLOJA54007 | Lastrado | 20 | {"Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 4 | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Deslizamiento pronunciado de talud | Sin atender | No | Sin atender | LLOJA54007 - (1) | No |  | 1
Gualel | -3.7682 | -79.378 | https://www.google.com/maps?q=-3.76819314,-79.37800897 | 1295 | LLOJA54007 | Lastrado | 15 | {"Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 4 | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | Deslizamiento de talud |  | No |  | LLOJA54007 - (2) | No |  | 1
Gualel | -3.7692 | -79.3786 | https://www.google.com/maps?q=-3.76917146,-79.37863026 | 1296 | LLOJA54010 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-02-26 | 4 | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Monica Ruiz | curso de agua proveniente de quebrada curda por la via | Suelo rocosa. No se ha atendido | No |  | LLOJA54010 - (1) | No |  | 1
Gualel | -3.7746 | -79.3756 | https://www.google.com/maps?q=-3.77455275,-79.37556547 | 1297 | LLOJA54008 | Lastrado | 4 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No |  | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Desprendimieto mesa de via | Sin atender | Si |  | LLOJA54008 - (1) | No |  | 1
Gualel | -3.7794 | -79.3762 | https://www.google.com/maps?q=-3.77942198,-79.37617976 | 1298 | LLOJA54008 | Lastrado | 30 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Desprendimiento mesa de via | No se ha realizado mantenimiento sin embargo se mantiene estable | Si |  | LLOJA54008 - (2) | No |  | 1
Gualel | -3.7798 | -79.3762 | https://www.google.com/maps?q=-3.77976105,-79.37616117 | 1299 | LLOJA54008 | Lastrado | 5 | {"Hidraúlico","Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Tubería | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere","Estructural"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Tubo de hormigon tapado de matwrial vegetal | Se encuentra debajo de un puente de madera | Si | Limpieza de tubo, verificar estado de puente | LLOJA54008 - (3) | No |  | 1
Gualel | -3.7846 | -79.3768 | https://www.google.com/maps?q=-3.78459425,-79.37677339 | 1300 | LLOJA54008 | Lastrado |  | {"Hidraúlico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Rui | Reemplazo de alcantarilla | Se ha realizado el reemplazo de alcantarilla construccion de alcantarilla de 1.20 | Si | Atendido | LLOJA54008 - (4) | Si |  | 1
Gualel | -3.7845 | -79.3768 | https://www.google.com/maps?q=-3.78452384,-79.37676187 | 1301 | LLOJA54008 | Lastrado |  | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Desprendimieto mesa de via | No se ha construido muro en talud inferior | No |  | LLOJA54008 - (5) | No |  | 1
Gualel | -3.7884 | -79.3738 | https://www.google.com/maps?q=-3.78842111,-79.37375373 | 1302 | LLOJA54008 | Lastrado |  | {"Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"Estructural","Geotécnico"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Muro de talud inferior inestable |  | Si | Construir nuevo muro de contencion | LLOJA54008 - (6) | No |  | 1
Gualel | -3.7886 | -79.3738 | https://www.google.com/maps?q=-3.78862672,-79.37382562 | 1303 | LLOJA54008 | Lastrado | 40 | {"Geológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"Geotécnico"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Talud en corte | Desprendimeinto de rocas | Si | Se ha realizado | LLOJA54008 - (7) | Si |  | 1
Gualel | -3.7926 | -79.3776 | https://www.google.com/maps?q=-3.79256096,-79.37757216 | 1304 | LLOJA54008 | Lastrado | 10 | {"Geológico","Hidrológico"} | Alta | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | Si | 2026-02-26 | 5 | No | {"Hidrológico","Geotécnico"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Deslizamiento de ladera | Filtración de agua | Si | Cuneta de coronación y limpieza de via | LLOJA54008 - (8) | No |  | 1
Gualel | -3.7953 | -79.3789 | https://www.google.com/maps?q=-3.79534084,-79.37887226 | 1305 | LLOJA54008 | Lastrado | 20 | {"Hidrológico","Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | Si | 2026-02-26 | 5 | No | {"Geotécnico"} | Alta | Intervenido | Monica Rui | Talud inestable | Se ha realizado limpieza de via sin embargo no se ha implementado cuneta de coronación | Si | Cuneta de coronación y terraceo | LLOJA54008 - (9) | Si |  | 1
Gualel | -3.7997 | -79.3845 | https://www.google.com/maps?q=-3.79972342,-79.38450409 | 1306 | LLOJA54008 | Lastrado | 15 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"Geotécnico"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Deslizamiento de talud | Se ha realizado limpieza de via, sin embargo se debe estabilizar el talud | Si |  | LLOJA54008 - (10) | Si |  | 1
Gualel | -3.8018 | -79.3859 | https://www.google.com/maps?q=-3.80177035,-79.38585345 | 1307 | LLOJA54008 | Lastrado | 20 | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Socavamientos en tramos de via |  | Si | Rellenar lastre | LLOJA54008 - (11) | No |  | 1
Gualel | -3.8105 | -79.3938 | https://www.google.com/maps?q=-3.8104926,-79.39384268 | 1308 | LLOJA54008 | Lastrado | 10 | {"Geológico"} | Media | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | Si | 2026-02-26 | 6 | No | {"Geotécnico"} | Alta | Identificado | Monica Ruiz | Desoizamiento de talud | Se ha realizado limpieza de via | Si | Cuneta de coronación | LLOJA54008 - (12) | Si |  | 1
Gualel | -3.8114 | -79.395 | https://www.google.com/maps?q=-3.81139965,-79.39496514 | 1309 | LLOJA54008 | Lastrado |  | {"Hidraúlico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monoca Ruiz | Reposicion alcantarilla | Atendido | Si | Atendido | LLOJA54008 - (13) | Si |  | 1
Gualel | -3.809 | -79.4014 | https://www.google.com/maps?q=-3.80904176,-79.40141441 | 1310 | LOOJA53006 | Lastrado |  | {"Geológico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | - | No | 2026-02-26 | 6 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz |  |  | No |  | - | Si |  | 1
Gualel | -3.8083 | -79.403 | https://www.google.com/maps?q=-3.80831767,-79.40302936 | 1311 | LLOJA53006 | Lastrado |  | {"Hidraúlico"} | Baja | 10 | DEFICIENTE | Alcantarilla | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Falta alcantarilla | Se ha realizado construccion de alcantarilla | Si | Atendido | LLOJA53006 - (1) | Si |  | 1
Gualel | -3.8083 | -79.4031 | https://www.google.com/maps?q=-3.80831455,-79.40313204 | 1312 | LLOJA53006 | Lastrado |  |  | Baja | 10 | DEFICIENTE | Cunetas | No | 2026-02-26 | 5 | No | {"No requiere"} | Alta | Intervenido | Monica Ruiz | Desprendimiento mesa de via | Se ha rellenado el borde del talud | Si |  | LLOJA53006 - (2) | Si |  | 1