## Hoja1
Parroquia | Latitud | Longitud | Google Maps | fid | COD VIA | CAPA ROD | LONG AFEC | CAUSA FALLA | SEVERIDAD | PCI | EST PCI | TIPO DRENA | FILTRACION | FECHA LEV | ANCHO | FLUJO LODO | ESTUD REC | PRIORIDAD | EST GEST | EVAL POR | DESC FALLA | OBSERV | DRENAJE | INTER PROP | IMAGEN | MANT REAL | TIPO FALLA | IDPC | COSTO OBRA | ESTUDIO | FISCALIZACION
Malacatos | -4.189 | -79.3046 | https://www.google.com/maps?q=-4.18898511,-79.30463031 | 842 | LCAT51049 | Asfaltico | 20 | {"Vial"} | Baja | 50 | DISCRETO | - | No | 2026-03-10 | 7.8 | No | {"No requiere"} | Baja | Intervenido | Samantha Mantilla | Presencia de fisuras en la via |  | No |  | LCAT51049 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.1801 | -79.3011 | https://www.google.com/maps?q=-4.18012956,-79.3011107 | 843 | LCAT51049 | Asfaltico | 30 | {"Vial"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-10 | 7.8 | No | {"Topográfico","Geotécnico"} | Alta | Intervenido | Samantha Mantilla | Hundimiento de via y presencia de fisuras | Se reviso parcheo pero hundimiento persiste | No |  | LCAT51049 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.1767 | -79.2992 | https://www.google.com/maps?q=-4.176733,-79.29923875 | 844 | LCAT51049 | Asfaltico | 30 | {"Geológico","Vial"} | Alta | 50 | DISCRETO | Cunetas | No | 2026-03-10 | 2 | No | {"Geotécnico","Topográfico"} | Alta | En estudio | Samantha Mantilla | Hundimiento pronunciado de la via |  | Si |  | LCAT51049 - (3) | Si | Hundimiento | 1
Malacatos | -4.1767 | -79.2993 | https://www.google.com/maps?q=-4.17674388,-79.29929125 | 845 | LCAT51049 | Asfaltico | 30 | {"Geológico","Vial"} | Alta | 50 | DISCRETO | Cunetas | No | 2026-03-10 | 1 | No | {"Geotécnico"} | Alta | En estudio | Samantha Mantilla | Hundimiento pronunciado de la via |  | Si |  | LCAT51049 - (4) | No | Hundimiento | 1
Malacatos | -4.1664 | -79.3 | https://www.google.com/maps?q=-4.16639025,-79.30000015 | 846 | LCAT51049 | Asfaltico | 20 | {"Vial","Estructural"} | Alta | 50 | DISCRETO | - | No | 2026-03-10 | 3.4 | No | {"Geotécnico","Topográfico"} | Alta | Intervenido | Samantha Mantilla | Hundimiento pronunciado de la via | No solucionado, colocacion de cintas | No |  | LCAT51049 - (5) | No | Hundimiento | 1
Malacatos | -4.165 | -79.2989 | https://www.google.com/maps?q=-4.16497134,-79.29894977 | 847 | LCAT51049 | Asfaltico | 20 | {"Geológico","Vial"} | Alta | 50 | DISCRETO | Alcantarilla | No | 2026-03-10 | 3.4 | No | {"Geotécnico","Topográfico"} | Alta | Intervenido | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa por inestabilidad de talud inferior | Solo tiene cinta de pelugro | Si |  | LCAT51049 - (6) | No | Pérdida de banca | 1
Malacatos | -4.1651 | -79.299 | https://www.google.com/maps?q=-4.16510603,-79.29896721 | 848 | LCAT51049 | Asfaltico | 10 | {"Hidraúlico"} | Alta | 50 | DISCRETO | - | Si | 2026-03-10 | 3 | No | {"Hidrológico"} | Alta | En estudio | Samantha Mantilla | Alcantarillado colapsado |  | No |  | LCAT51049 - (7) | No | Erosión | 1
Malacatos | -4.1643 | -79.2981 | https://www.google.com/maps?q=-4.16425087,-79.2981184 | 850 | LCAT51049 | Asfaltico | 100 | {"Vial","Geológico"} | Alta | 50 | DISCRETO | - | No | 2026-03-10 | 7.8 | No | {"Geotécnico","Topográfico"} | Alta | En estudio | Samantha Mantilla | Hundimiento de via y presencia de fisuras |  | No |  | LCAT51049 - (8) | No | Agrietamiento | 1
Malacatos | -4.1644 | -79.2983 | https://www.google.com/maps?q=-4.16440959,-79.29832925 | 851 | LCAT51049 | Asfaltico | 7.8 |  | Baja | 50 | DISCRETO | - | No | 2026-03-10 | 10 | No |  | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Hundimiento pronunciado de la via |  | No |  | LCAT51049 - (9) | No | Hundimiento | 1
Malacatos | -4.1632 | -79.2969 | https://www.google.com/maps?q=-4.16323005,-79.29686947 | 852 | LCAT51049 | Asfaltico |  |  | Alta | 50 | DISCRETO | - | No | 2026-03-10 |  | No |  | Baja |  | Samantha Mantilla | Hundimiento pronunciado de la via |  | No |  | LCAT51049 - (10) | No |  | 1
Malacatos | -4.1626 | -79.2962 | https://www.google.com/maps?q=-4.16263689,-79.29624309 | 853 | LCAT51049 | Asfaltico | 30 |  | Alta | 50 | DISCRETO | - | No | 2026-03-10 |  | No |  | Baja |  | Samantha Mantilla | Hundimiento pronunciado de la via |  | No |  | LCAT51049 - (11) | No | Hundimiento | 1
Malacatos | -4.2142 | -79.2298 | https://www.google.com/maps?q=-4.21422785,-79.22984984 | 854 | LLOJA56005 | Asfaltico | 30 | {"Hidrológico"} | Media | 30 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 4 | Si | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No | Limpieza de cunetas | LLOJA56005 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2142 | -79.2297 | https://www.google.com/maps?q=-4.21420667,-79.2297457 | 855 | LLOJA56005 | Asfaltico | 9 | {"Hidraúlico"} | Media | 30 | DEFICIENTE | Alcantarilla | Si | 2026-03-11 | 3 | Si | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Alcantarillado colmatado por material petreo y sedimentos | A lo largo de la via | Si |  | LLOJA56005 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.2152 | -79.2289 | https://www.google.com/maps?q=-4.21519026,-79.22885564 | 856 | LLOJA56001 | Lastrado | 200 | {"Geotécnico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-11 | 5 | No |  | Media |  | Samantha Mantilla | Erosion de capa de rodadura |  | No |  | LLOJA56001 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2281 | -79.2608 | https://www.google.com/maps?q=-4.2281307,-79.26082465 | 857 | LLOJA56003 | Afirmado | 8 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3.5 | Si | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56003 -(1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2284 | -79.2651 | https://www.google.com/maps?q=-4.22843974,-79.26512172 | 858 | LLOJA56003 | Lastrado | 30 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3.5 | Si |  | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56003 -(2) | No |  | 1
Malacatos | -4.2293 | -79.2667 | https://www.google.com/maps?q=-4.22933417,-79.26674344 | 859 | LLOJA56003 | Asfaltico | 10 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3.5 | Si | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56003 -(3) | No |  | 1
Malacatos | -4.2297 | -79.2691 | https://www.google.com/maps?q=-4.22966503,-79.26907388 | 860 | LLOJA56003 | Lastrado | 13 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3.5 | Si |  | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56003 -(4) | No |  | 1
Malacatos | -4.2297 | -79.2719 | https://www.google.com/maps?q=-4.22970298,-79.2719091 | 861 | LLOJA56003 | Lastrado | 40 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3 | Si | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56003 -(5) | No |  | 1
Malacatos | -4.2295 | -79.2721 | https://www.google.com/maps?q=-4.22945935,-79.27205284 | 862 | LLOJA56003 | Lastrado | 6 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3 | Si | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56003 -(6) | No |  | 1
Malacatos | -4.2297 | -79.2726 | https://www.google.com/maps?q=-4.22969808,-79.27258735 | 863 | LLOJA56003 | Lastrado | 6 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3 | Si |  | Baja |  | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | - | No |  | 1
Malacatos | -4.2285 | -79.2757 | https://www.google.com/maps?q=-4.22846513,-79.27569844 | 864 | LLOJA56004 | Lastrado | 22 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 4 | No | {"Hidrológico"} | Media | Intervenido | Samantha Mantilla | Paso de cauce natural por la calzada | Se esta realizzndo un puentede madera Vehicular artesanal con ayuda de la junta parroquial | No | Construccion de puent3 | LLOJA56003 -(7) | No |  | 1
Malacatos | -4.2283 | -79.2765 | https://www.google.com/maps?q=-4.22833629,-79.27645984 | 865 | LLOJA56004 | Lastrado | 300 | {"Hidraúlico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 5 | Si | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56004 -(1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2295 | -79.2806 | https://www.google.com/maps?q=-4.22954757,-79.28058578 | 866 | LLOJA56004 | Lastrado | 40 | {"Hidraúlico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 7 | Si | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56004 -(2) | No |  | 1
Malacatos | -4.2348 | -79.294 | https://www.google.com/maps?q=-4.23481778,-79.29399905 | 867 | LLOJA56004 | Lastrado | 4 | {"Geológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-11 | 1 | No | {"Geotécnico"} | Baja | En estudio | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa por inestabilidad de talud inferior | Hay un muro de gaviones junto | No | Continuar muro | LLOJA56004 -(3) | No |  | 1
Malacatos | -4.2158 | -79.2703 | https://www.google.com/maps?q=-4.21577384,-79.27030739 | 868 | LLOJA56012 | Lastrado | 20 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 5 | Si | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56012 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.1737 | -79.2712 | https://www.google.com/maps?q=-4.17371474,-79.2711691 | 869 | LLOJA56016 | Lastrado | 15 |  | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 10 | No | {"Hidrológico"} | Media | En estudio | Samantha Mantilla | Escorrentia superficial transversal por falta de drenaje produciendo erosion |  | No |  | LLOJA56016 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.169 | -79.276 | https://www.google.com/maps?q=-4.16903404,-79.27599314 | 870 | LCAT51001 | Lastrado | 12 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3 | Si |  | Media | En estudio | Samantha Mantilla | Escorrentia superficial transversal por falta de drenaje produciendo erosion | Maquinas trabajando | No |  | LCAT51001 - (1) | Si |  | 1
Malacatos | -4.1691 | -79.2759 | https://www.google.com/maps?q=-4.16909065,-79.2758667 | 871 | LCAT51001 | Lastrado | 40 | {"Ge+F32ológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-11 | 2 | No |  | Alta | En estudio | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa por inestabilidad de talud inferior |  | No |  | LCAT51001 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.1694 | -79.277 | https://www.google.com/maps?q=-4.16944515,-79.27697646 | 872 | LCAT51001 | Lastrado | 8 |  | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 2.5 | Si |  | Baja |  | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LCAT51001 - (3) | No |  | 1
Malacatos | -4.1641 | -79.2789 | https://www.google.com/maps?q=-4.16410411,-79.27887618 | 873 | LCAT51001 | Lastrado | 7 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 2 | No |  | Alta | En estudio | Samantha Mantilla | Escorrentia superficial transversal por falta de drenaje produciendo erosion |  | No |  | - | No |  | 1
Malacatos | -4.1686 | -79.2811 | https://www.google.com/maps?q=-4.16858712,-79.28109364 | 874 | LCAT51001 | Lastrado | 12 |  | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-11 | 3 | No |  | Baja |  | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LCAT51001 - (4) | No |  | 1
Malacatos | -4.2038 | -79.2616 | https://www.google.com/maps?q=-4.20382188,-79.26158642 | 876 | LLOJA56013 | Lastrado |  | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 2 | No | {"Hidrológico"} | Media | En estudio | Samantha Mantilla | Escorrentia superficial transversal por falta de drenaje produciendo erosion |  | No |  | LLOJA56013 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2149 | -79.2606 | https://www.google.com/maps?q=-4.2148883,-79.26059324 | 877 | LLOJA56033 | Lastrado | 10 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3 | Si | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56033 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.1947 | -79.2513 | https://www.google.com/maps?q=-4.19470756,-79.25126278 | 878 | LLOJA56024 | Lastrado | 15 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 2 | Si | {"Hidrológico"} | Media |  | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56024 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.1942 | -79.2449 | https://www.google.com/maps?q=-4.19417135,-79.24490538 | 879 | LLOJA56024 | Lastrado | 5 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | No |  |  | No |  | Media |  | Samantha Mantilla | Escorrentia superficial transversal por falta de drenaje produciendo erosion |  | No |  | LLOJA56024 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.2021 | -79.2438 | https://www.google.com/maps?q=-4.20213808,-79.24383476 | 880 | LLOJA56018 | Lastrado | 25 | {"Geotécnico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-11 | 3 | Si | {"No requiere"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56018 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2048 | -79.2426 | https://www.google.com/maps?q=-4.20484114,-79.24255422 | 881 | LLOJA56018 | Lastrado | 25 |  | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-11 | 4 | Si |  | Media |  | Samantha Mantilla | Erosion de capa de rodadura |  | No |  | LLOJA56018 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.203 | -79.2304 | https://www.google.com/maps?q=-4.20304513,-79.23043014 | 882 | LLOJA56020 | Lastrado | 40 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 4 | Si | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56020 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2072 | -79.2338 | https://www.google.com/maps?q=-4.20717686,-79.23378541 | 883 | LLOJA56020 | Lastrado | 25 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 4 | Si | {"No requiere"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56020 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.2033 | -79.2365 | https://www.google.com/maps?q=-4.20334008,-79.2365395 | 884 | LLOJA56020 | Lastrado | 100 | {"Geológico","Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 4 | No | {"Geotécnico","Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Erosion severa en la via, posible falla geologica | Se ha arreglado la via varias veces, pero sigue sucediendo lo mismo | No | Se recomienda realizar estudios, limpieza de terreno y reconstruccion total de la via | LLOJA56020 - (3) | No |  | 1
Malacatos | -4.1961 | -79.2315 | https://www.google.com/maps?q=-4.19605454,-79.23154693 | 885 | LLOJA56025 | Hormigón |  |  | Media | 1 | DEFICIENTE | Badenes | Si | 2026-03-12 | 5 | No | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Baden obstruido |  | Si | Limpieza | LLOJA56025 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2011 | -79.2333 | https://www.google.com/maps?q=-4.20110034,-79.23332892 | 886 | LLOJA56025 | Lastrado | 1000 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 4 | No | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56025 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.1975 | -79.2411 | https://www.google.com/maps?q=-4.19750038,-79.24105613 | 887 | LLOJA56025 | Lastrado | 20 | {"Geológico","Hidraúlico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 4 | Si | {"Hidrológico","Geotécnico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Hundimiento de la via por erosion |  | No |  | LLOJA56025 - (3) | No |  | 1
Malacatos | -4.1972 | -79.2417 | https://www.google.com/maps?q=-4.19716521,-79.2416535 | 888 | LLOJA56025 | Lastrado | 10 | {"Geológico","Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 3 | Si |  | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Hundimiento de la via por erosion |  | No |  | LLOJA56025 - (4) | No |  | 1
Malacatos | -4.1853 | -79.2424 | https://www.google.com/maps?q=-4.1852881,-79.24243745 | 889 | LLOJA56016 | Lastrado | 15 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 6 | No | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Colapso de baden |  | No |  | LLOJA56016 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.1811 | -79.2434 | https://www.google.com/maps?q=-4.18109185,-79.24343919 | 890 | LLOJA56028 | Lastrado | 30 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 4 | No | {"Hidrológico"} | Alta | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56028 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.1807 | -79.2344 | https://www.google.com/maps?q=-4.18069838,-79.2344487 | 891 | LLOJA56028 | Lastrado | 8 |  | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-12 | 2 | No | {"Geotécnico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa por inestabilidad de talud inferior |  | No |  | LLOJA56028 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.1596 | -79.2473 | https://www.google.com/maps?q=-4.15956944,-79.24727276 | 892 | LLOJA56028 | Suelo Natural | 20 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-12 | 6 | No | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56028 - (3) | No |  | 1
Malacatos | -4.1863 | -79.2499 | https://www.google.com/maps?q=-4.1862818,-79.24994024 | 893 | LLOJA56016 | Lastrado | 8 | {"Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-12 | 1 | No |  | Baja | En estudio | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa por inestabilidad de talud inferior |  | No |  | LLOJA56016 - (3) | No |  | 1
Malacatos | -4.1894 | -79.2511 | https://www.google.com/maps?q=-4.18944466,-79.25109005 | 894 | LLOJA56016 | Lastrado | 8 | {"Geológico"} | Baja | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-12 | 1 | No | {"Geotécnico"} | Baja | En estudio | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa por inestabilidad de talud inferior |  | No |  | LLOJA56016 - (4) | No |  | 1
Malacatos | -4.1855 | -79.2542 | https://www.google.com/maps?q=-4.18553836,-79.2541773 | 895 | LLOJA56016 | Lastrado | 8 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-12 | 1 | No | {"Hidrológico"} | Media | En estudio | Samantha Mantilla | Escorrentia superficial transversal por falta de drenaje produciendo erosion |  | No |  | LLOJA56016 - (5) | No |  | 1
Malacatos | -4.1873 | -79.2567 | https://www.google.com/maps?q=-4.18725779,-79.2566843 | 896 | LLOJA56016 | Lastrado | 30 | {"Geológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 3 | No | {"Hidrológico","Geotécnico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Deslizamiento de talud superior |  | No |  | LLOJA56016 - (6) | No |  | 1
Malacatos | -4.1821 | -79.2598 | https://www.google.com/maps?q=-4.18205874,-79.25984235 | 897 | LLOJA56016 | Lastrado | 4 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 0.5 | Si | {"Hidrológico"} | Media | En estudio | Samantha Mantilla | Escorrentia superficial transversal por falta de drenaje produciendo erosion |  | No |  | LLOJA56016 - (7) | Si |  | 1
Malacatos | -4.2081 | -79.2577 | https://www.google.com/maps?q=-4.20808678,-79.25769458 | 898 | LLOJA56011 | Lastrado | 8 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 4 | Si | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56011 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2014 | -79.2537 | https://www.google.com/maps?q=-4.20140468,-79.2537369 | 899 | LLOJA56031 | Lastrado | 12 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-12 | 2 | No | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Desprendimiento de mesa |  | No |  | LLOJA56031 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2006 | -79.2509 | https://www.google.com/maps?q=-4.20064261,-79.25086188 | 900 | LLOJA56031 | Lastrado | 15 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-12 | 3 | Si | {"Hidrológico"} | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56031 - (2) | No |  | 1
Malacatos | -4.2004 | -79.2505 | https://www.google.com/maps?q=-4.20043825,-79.25047584 | 901 | LLOJA56031 | Lastrado | 10 | {"Hidrológico"} | Alta | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 4 | Si | {"Hidrológico"} | Media | En estudio | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56031 - (3) | No |  | 1
Malacatos | -4.2015 | -79.2473 | https://www.google.com/maps?q=-4.20149132,-79.24733832 | 902 | LLOJA56015 | Lastrado | 200 | {"Hidraúlico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-12 | 2 | No | {"Hidrológico"} | Alta | En ejecución | Samantha Mantilla | Construcción de drenaje | Se estan colocando alcantarillas | No |  | LLOJA56015 - (1) | Si |  | 1
Malacatos | -4.2111 | -79.2779 | https://www.google.com/maps?q=-4.21109168,-79.27789385 | 903 | LLOJA56007 | Lastrado | 20 | {"Hidrológico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | Si | 2026-03-12 | 4 | Si |  | Media | Identificado | Samantha Mantilla | Estancamiento de agua provocando hundimiento de la superficie por falta de drenaje lateral |  | No |  | LLOJA56007 - (1) | No |  | 1
Malacatos | -4.2094 | -79.2155 | https://www.google.com/maps?q=-4.20944614,-79.21549573 | 905 | LLOJA56006 | Lastrado | 3 | {"Geológico","Hidraúlico"} | Media | 1 | DEFICIENTE | - | No | 2026-03-12 | 1 | No | {"Hidrológico","Geotécnico"} | Media | En estudio | Samantha Mantilla | Erosion por posible escorrentia |  | No |  | LLOJA56006 - (1) | No |  | 1